会展策划流程

1、动机  （附件：会展策划的目标）

- 公益性

- 赢利性

2、目标

- 主意、想法、倡议

3、信息收集(举例：定向越野策划案材料收集纲目)

4、框架性方案 （概念设计）

- 原则性要素、操作性要点。主要是：市场定位、服务主题、对象主体、费用来源、盈利模式

5、筹备方案 （详细设计）

- 包括所有信息的收集和分析及操作性要点的分项分析，主要是：对象主体的明确、主题的落实、活动的设计、时间和场地的安排、组织机制、人物分工、经费预算、时间进度。

6、操作方案 （施工设计）

- 活动日程

- 活动日程所设计的各项任务流程和要求

- 宣传方案，包括新闻宣传、会议材料及CI 设计

- 广告方案，含赢利模式、收支预算

- 场地布置方案，含装饰工程和视听工程及相关的成本预算

- 房餐安排方案，含时间、场地、服务内容和费用

- 交通服务方案（在中国突出接送）

- 现场控制及现场服务方案，含会议文秘、议程设计及控制、现场服务

- 人员组织系统和岗位设置

- 费用收支方案，包括成本预算、收入测算和收支流程及控制

会展服务内容的参考提法：从主题创意、内容策划、参会人员的邀请、会场设计安排、接待宴请、媒体支持及政府关系协调等，吃、住、行、娱、购

▲会场预约

▲ 负责会场的布置，设备安装调试

▲ 印刷材料的设计制作

▲ 参会者的接送

- 参会者的餐饮

- 参会者业余时间的安排

7、接待流程（顺带说一下）

一． 会前：
1． 与会议主办方洽谈
2． 提供会议所需要的机票、车票、住宿酒店、会议场所、交通等信

息。并制定完备的会议预案书给会议方
3． 派专人协助客户实地考察会议举办地的吃、住、会议场地、游、

娱乐等相关方面的情况。
4． 确定方案，签订合同，预付定金。

二． 会中
1．会议接待：专人负责机场，车站的礼仪、接站、攻关等服务。提

前在酒店、会议室摆放好欢迎调幅、欢迎牌、签到台、指示牌等。
2．会前准备：准备好会议所需要的会议资料，会议用品，会议演讲

稿等会议相关物品。
3．会议场所：专人到会议室检查会议室条幅、灯光、音响、茶饮等。
4．会议住宿：房间楼层及房间号确认，询问是否有特殊要求。
5．会议餐饮：用餐时间、用餐标准及特殊客人（回民）的确认。
6．会议旅游：旅游线路行程、用车、导游是否增加景点等确认。
7．会议娱乐：娱乐消费形式、消费标准、娱乐地点的确认。
8．会议服务：会议代表合影留念、为代表提供文秘服务及相关服务。

三． 会后 
1． 结帐：提供会议过程中的详细费用发生明细及说明，专人与客户

进行核对并结帐
2、 资料：会议后的资料收集，根据客户要求制作会议通讯录或花名

册

3、 问题的总结和分析